АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МИЧУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

18 февраль 2016 г			                                                                           №  12-р

«Об утверждении плана работы на период

Всероссийской сельскохозяйственной

переписи-2016»

В целях реализации Постановления администрации МО Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области № 31 от 18.02.2016 «О подготовке Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года (Приложение 1).

2.  Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за собой.

| Глава администрации МО Мичуринское сельское поселение | И.В. Леликов |
| --- | --- |

Разослано: Дело – 3, прокуратура – 1, спец.адм.-3.

Исп. Брехова Н.П. 67-182

Приложение № 1

к распоряжению № 12-р от 18.02.2016

План работы на период

Всероссийской сельскохозяйственной переписи-2016 г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовить рубрику на сайт МО Мичуринское сельское поселение «ВСХП-2016» | до 01.03.2016 | Брехова Н.П. |
|  | Организовать работу по подбору переписного персонала, помещения для работы переписного персонала, хранения переписного инструментария, а также транспортных средств для проведения ВСХП-2016 года | до 30.03.2016 | Брехова Н.П. |
|  | Информационно-разъяснительная работа среди населения | Весь период | Брехова Н.П. Александренко С.А. |
|  | Привести в соответствие адресное хозяйство на территории муниципального образования Мичуринское сельское поселение | до 01.05.2016 | Сапронова Н.О. |
|  | Провести актуализацию похозяйственных книг муниципального образования Мичуринское сельское поселение | до 01.05.2016 | Панкратьева Т.В. |
|  | Работа с переписчиками | с 19.06.2016 по 22.08.2016 | Брехова Н.П. Сапронова Н.О. Панкратьева Т.В. |
|  | Подведение итогов переписи | 22.08.2016 | Брехова Н.П. |

| Глава администрации МО Мичуринское сельское поселение | И.В. Леликов |
| --- | --- |