**ОТЧЕТ**

**об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным** **законом** **от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»**

**по состоянию на 01.10.2017 года (нарастающим итогом)**

**муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наимено-вание проекта** | **Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением** | **Фактические показатели результа-тивности использования субсидии** | **Сведения об объемах финансирования** | **Исполнено на 01.10.2017 (нарастающим итогом)** | **Исполнено за последний квартал 2017 года** | **Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)** |
| **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюд-жетных источни-ков****(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюджетных источни-ков****(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебю-джетных источни-ков****(рублей)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Закупка комплекта и монтаж спортивной площадки по адресу: Ленинградская область, п. Мичуринское, пер. Озерный, д. 9 | 1 шт | 1 шт | 387000,0 | 287000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 387000,0 | 287000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ремонт уличного освещения по адресу: Ленинградская область, п. Мичуринское, ул. Механизаторов, Лесная, Мира, Береговая. | 65 шт | 65 шт | 910000,0 | 800000,0 | 60000,0 | 50000,0 | 910000,0 | 800000,0 | 60000,0 | 50000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого** |  |  | 1297000,0 | 1087000,0 | 110000,0 | 100000,0 | 1297000,0 | 1087000,0 | 110000,0 | 100000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава администрации поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В. Леликов |  |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области  |  |
|  (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Травкина Е.А. |  |  |  |
|  (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Исполнитель Брехова Н.П. 89643347917 |  |  |  |  | (подпись)  | (фамилия, инициалы) |  |
|  (фамилия, инициалы) (номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

01.10.2017 к соглашению от 15.02.2017 № 42/155

.

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области**

**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год».**
 |
| 1. **Закупка комплекта и монтаж спортивной площадки по адресу: Ленинградская область, п. Мичуринское, пер. Озерный, д. 9**
 |
| 1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация муниципального образования Мичуринское сельское поселение | Заключение муниципального контракта | заключен муниципальный контракт № 06/17 от 15.05.2017  |
| 2 | Проведение работ по закупке и монтажу спортивной площадки  | 2 квартал 2017 года | Подрядная организация | Оборудование спортивной площадки, улучшение условий жизни населения | Установлено спортивное оборудование на спортивной площадки |
| 3 | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация муниципального образования Мичуринское сельское поселение | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт выполненных работ № 1 от 08.06.2017 |
| 1. **Ремонт уличного освещения по адресу: Ленинградская область, п. Мичуринское, ул. Механизаторов, Лесная, Мира, Береговая: замена светильников 65 шт.**
 |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация муниципального образования Мичуринское сельское поселение | Заключение муниципального контракта | заключен муниципальный контракт № 04/17 от 15.05.2017 |
| 2.2. | Проведение работ по ремонту уличного освещения  | 2 квартал 2017 года | Подрядная организация | замена ламп, улучшение условий жизни населения | Произведены работы по замене ламп ул. освещения |
| … | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация муниципального образования Мичуринское сельское поселение | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт выполненных работ № 1 от 06.06.2017 |
| **II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год»».** |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:  |  | Администрация муниципального образования Мичуринское сельское поселение |  |  |
| 1.1. | Приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные контрактом | Администрация муниципального образования Мичуринское сельское поселение | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Оплата выполненных работ произведена 13.06.2017 и 20.06.2017 |
| 1.2. | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением  | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация муниципального образования Мичуринское сельское поселение | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Подготовлен отчет на 01.10.2017 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация муниципального образования Мичуринское сельское поселение | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Корректировка не производилась |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Глава администрации поселения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/И.В. Леликов/МП |