## Лист1
Приложение № 3 к Соглашению № 102 от "17 "февраля 2017г.
ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на реализацию мероприятий Программ муниципального образования в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» по состоянию на 01.09.2017 года
Наименование направления расходования средств, наименование объектов Программы (целевое назначение субсидии) | Плановые значения показателей по Соглашению (гр.8-12 Прилож. № 1) |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  | Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО, по платежным поручениям) |  |  | Остаток средств, руб |  |  | Причины неиспользования средств
| Целевые показатели результативности, км/п.м (*,***/*) | кв.м (*) | Всего, руб. (*,**) | За счет средств дорожного фонда |  | Принято в эксплуатацию в 2017г. (по Акту приемки законченных работ) |  | Всего, руб. (*,**) | За счет средств дорожного фонда (по КС-3) |  | Всего, руб. (*,**) | За счет средств дорожного фонда |  | Всего (гр.16 = гр.5-гр.13) | За счет средств дорожного фонда
|  |  |  | ЛО | МО | км/п.м. (*,***/*) | кв.м. (*) |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО |  | ЛО (гр.17 = гр.6-гр.14) | МО (гр.18 = гр.7-гр.15)
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
ВСЕГО: | Х | Х | 354696 | 265 845, 00 | 88851 | Х | Х | 354696 | 265845 | 88851 | 354696 | 265845 | 88851 | 0 | 0 | 0
в том числе по мероприятиям:
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО: | 0.377 | 1885 | 354696 | 265 845, 00 | 88851 | 0.377 | 1885 | 354696 | 265845 | 88851 | 354696 | 265845 | 88851 | 0 | 0 | 0 | Контракт заключен 22.05.2017. работы выполнены в полном объеме
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения. ВСЕГО: | 0.377 | 1885 | 354696 | 265 845, 00 | 88851 | 0.377 | 1885 | 354696 | 265845 | 88851 | 354696 | 265845 | 88851 | 0 | 0 | 0 | Контракт заключен 22.05.2017. работы выполнены в полном объеме
из них:
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения. ВСЕГО: | 0.377 | 1885 | 354696 | 265 845, 00 | 88851 | 0.377 | 1885 | 354696 | 265845 | 88851 | 354696 | 265845 | 88851 | 0 | 0 | 0 | Контракт заключен 22.05.2017. работы выполнены в полном объеме
а) Капитальный ремонт, всего: | 0.377 | 1885 | 358590.12 | 265 845, 00 | 92745.12 | 0.377 | 1885 | 358590.12 | 265845 | 92745.12 | 358590.12 | 265845 | 92745.12 | 354 696, 00 | 0 | 0 | Контракт заключен 22.05.2017. работы выполнены в полном объеме
в том числе по объектам: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Контракт заключен 22.05.2017. работы выполнены в полном объеме
а) Ремонт, всего: | 0.377 | 1885 | 354696 | 265 845, 00 | 88851 | 0.377 | 1885 | 354696 | 265845 | 88851 | 354696 | 265845 | 88851 | 0 | 0 | 0 | Контракт заключен 22.05.2017. работы выполнены в полном объеме
в том числе по объектам:
Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Мира: от перекрестка с пер. Почтовый по ул. Мира +0,377 км. | 0.377 | 1885 | 354696 | 265 845, 00 | 88851 | 0.377 | 1885 | 354696 | 265845 | 88851 | 354696 | 265845 | 88851 | 0 | 0 | 0 | Контракт заключен 22.05.2017. работы выполнены в полном объеме
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, ВСЕГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Контракт заключен 22.05.2017. работы выполнены в полном объеме
Муниципальное образование Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
Глава Администрации _______________ / И.В. Леликов/
[8 empty] | Главный бухгалтер ________________ / Е.А. Травкина/ |  | Главный бухгалтер
Исполнитель: Брехова Н.П. 8-813-796-71-82
МП