Утвержден

постановлением администрации

муниципального образования

Мичуринское сельское поселение

Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

От 26.02.2019 года №35

(Приложение)

- ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

- О РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ в 2018 году МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный  район Ленинградской области на 2018 - 2020 годы»

Муниципальная целевая программа Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный  район Ленинградской области на 2018 - 2020 годы» № 248 от 01 ноября 2017 г. (с изменениями, внесенными постановлениями от 06 ноября 2018 года № 213).

| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1: «Организация культурно – досуговой деятельности на территории муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области». Подпрограмма 2: «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества». Подпрограмма 3: «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области». Подпрограмма 4: «Развитие физической культуры в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области». |
| --- | --- |
| Цели муниципальной программы | Создание условий для реализации стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности, ресурса роста человеческого потенциала региона, фактора обеспечения социальной стабильности и консолидации общества. Развитие самодеятельного народного творчества среди населения поселения. Сохранение национальных и местных обычаев, традиций, обрядов, фольклора. Привлечение к творчеству широких масс, разновозрастных групп населения с целью реализации их творческих возможностей. Создание условий для формирования культурных потребностей детей и молодежи, эстетического воспитания населения. Поддержка деятельности творческих коллективов. Сохранение кадрового состава учреждения культуры, повышение профессионального уровня специалистов, работающих в учреждении культуры. Сохранение, пополнение и использование культурного и исторического наследия (библиотечных фондов). Улучшение организации библиотечного обслуживания населения. Сохранение и комплектование единого книжного фонда библиотек поселения. Создание современной модели библиотечно – информационного обслуживания населения поселения, способствующего укреплению культурного и образовательного потенциала. Создание условий для реализации конституционных прав граждан на свободное получение информации. Комплексное решение проблем физического воспитания и вовлечение подрастающего поколения в систематические занятия физической культурой и спортом. Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризация массового спорта и приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Развитие материально-технической базы для физической культуры и спорта. Снижение криминогенной напряженности, вредных привычек и правонарушений в подростковой молодежной среде средствами физической культуры и спорта. |

СВЕДЕНИЯ

О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ МИЧУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

НА 2017 - 2019 ГОДЫ»

Подпрограмма 1

«Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования мичуринское сельское поселение МО Призерский муниципальный район Ленинградской области»

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) |  | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Система мероприятий, направленных на удовлетворение потребности жителей и гостей поселка в полноценном и активном отдыхе. |  |  |  |  |
| 1.1. | «Новогодняя ночная дискотека» Игры, конкурсы | 5,0 | 4,0 | Мероприятие к празднованию Нового года 01.01.2018г. |
| 1.2. | Митинг «Свеча памяти»чаепитие и поздравление участников блокады. | 4,5 | 3,5 | Мероприятие, посвященное снятию блокады г. Ленинграда 27.01.2018г. |
| 1.3. | «Молодежно-спортивный вечер» | 4,0 | 1,0 | Посвященный чествованию спортсменов поселения 04.02.2018г. |
| 1.4. | «Лыжня России» | 4,6 | 2,0 | На стадионе 11.02.2018г. |
| 1.5. | Театрализованное мероприятие«Широкая Масленица» | 5,0 | 3,0 | На площади у «Медведя» 18.02.2018г |
| 1.6. | «Весеннее настроение» концерт, чаепитие | 4,0 | 2,0 | Посвящено Международному женскому Дню 07.03.2018г. |
| 1.7. | «Весенняя неделя добра» | 5,0 | 2,0 | Акция «Помоги ближнему». 07-15.04.2018г. |
| 1.8. | Концерт «Мы будем строить божий храм» | 4,4 | 2,4 | Посвященный пасхе 15.04.2018г. |
| 1.9. | Конкурс «Созвездие талантов» | 4,0 | 2,0 | П.Суходолье 21.04.2018г.. |
| 1.10. | Концерт «День Победы» | 4,0 | 3,0 | Посвященный 73-й годовщине Победы 04.05.2018г. |
| 1.11. | Открытие «Стеллы Я люблю Мичуринское»».Военная реконструкция, солдатская каша. | 6,0 | 2,0 | Посвящается Дню Победы 08.05.2018г. |
| 1.12. | Митинг на Братском захоронении «Бессмертный полк». | 3,0 | 2,5 | Посвященный Дню Победы. 09.05. 2018 года. |
| 1.13. | «Праздничный огонёк» для ветеранов | 3,0 | 2,5 | Посвященный 73-й годовщине Победы 09.05.2018 г. |
| 1.14. | Вечер «Будь готов - всегда готов!» | 2,0 | 1,5 | Мероприятие, посвященное Дню пионерии. 19.05. 2018 г |
| 1.15. | Шоу-программа «Летний Солнцеворот». | 5,0 | 3,0 | Мероприятие, посвященное Дню защиты детей. 01.06.2018г. |
| 1.16. | «Районный турслёт» | 20,0 | 9,0 | Массовое мероприятие 14-16.06.2018 г |
| 1.17. | Митинг у мемориала «Пушка», чаепитие для ветеранов. | 5,8 | 2,1 | Посвященный годовщине начала Великой Отечественной войны 22.06.2018 г |
| 1.18. | День посёлка «Край озерный , край родной» | 25,0 | 8,0 | Концерт, ярмарка, дискотека 30.06.2018г. г |
| 1.19. | Мероприятия для Летних оздоровительных лагерей | 5,0 | 5,0 | На базе школы и техникума июнь - июль 201 г |
| 1.20. | «Ветеранское подворье» | 5,0 | 4,0 | Районный конкурс г. Приозерск 17.08.2018г |
| 1.21. | «День города Приозерска» . | 6,0 | 3,0 | Делегация на шествие г. Приозерск 12.09.2018 г. |
| 1.22. | Концерт «Разгладим морщинки, согреем ладошки», чаепитие. | 4,0 | 1,5 | Посвященный Дню пожилого человека. 03.10.2018г. |
| 1.23. | Районная Спартакиада для ветеранов. | 2,7 | 1,5 | п. Сосново 19.10.2018г. |
| 1.24. | Вечер воспоминаний»Старость меня дома не застанет»». | 2,0 | 2,0 | К 100-летию ВЛКСМ 29.10.2018г. |
| 1.25. | Концерт «Созвездие мам», чаепите | 4,0 | 3,1 | Посвященный Дню матери 23.11.2018г. |
| 1.26. | Огонек «От улыбки станет день светлей», концерт, чаепитие | 5,0 | 3,0 | Посвященный Дню инвалида 04.12.2018 г. |
| 1.27. | Встреча учащихся 9 класса с комсомольцами 70х | 5,0 | 2,0 | Посвещенная 100-летию ВЛКСМ. 10.12.2018г. |
| 1.28. | Районный конкурс «Снегурия». | 4,0 | 3,0 | г. Приозерск, Посвященный Новому году. 22.12.2018г. |
| 1.29. | Праздник «Открытие поселковой ёлки. Встреча Деда Мороза» | 5,0 | 3,5 | Посвященный Новому году 24.12.2017г. |
| 1.30. | «Новогодние приключения Маши и Вити»» | 4,0 | 3,0 | Праздничное представление для детей 30.12.2018г. |
| ИТОГО по разделу 1. |  | 166,0 | 89,1 | 53,7% |
| 2. Укрепление материально – технической базы. |  |  |  |  |
| 2.1 | Расходы на обеспечение деятельности (заработная плата, страховые взносы) МБ | 901,1 | 901,0 | Выплачена з\плата, отпускные, уплачены страховые взносы |
|  | Расходы на обеспечение деятельности (заработная плата, страховые взносы) ОБ | 334,8 | 334,8 | стимулирующие выплаты, уплачены страховые взносы |
| ИТОГО разделу 2, в т.ч.: |  | 1 235,9 | 1 235,8 | 109% |
| Местный бюджет |  | 901,1 | 901,0 | 100% |
| Областной бюджет |  | 334,8 | 334,8 | 100% |
| ВСЕГО по подпрограмме, в т.ч.: |  | 1 401,9 | 1 324,9 | 94,5% |
| Местный бюджет |  | 1 067,1 | 990,1 | 92,8% |
| Областной бюджет |  | 334,8 | 334,8 | 100% |

Подпрограмма 2

«Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение МО Призерский муниципальный район Ленинградской области»

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) |  | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества |  |  |  |  |
| 1.1. | Расходы на оплату труда руководителей творческих коллективов и специалистов | 534,9 | 534,6 | з\плата и страховые взносы |
| ВСЕГО по подпрограмме, в т.ч.: |  | 534,9 | 534,6 | 99,9 % |
| Местный бюджет |  | 406,7 | 406,7 | 100% |
| Областной бюджет |  | 128,2 | 127,9 | 99,8 % |

Подпрограмма 3

«Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение МО Призерский муниципальный район Ленинградской области»

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий |  | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) |  | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1. Оказание муниципальных библиотечных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности муниципальной библиотеки |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Расходы на обеспечение деятельности учреждения МБ |  | 292,9 | 292,9 | 100% |
|  | Расходы на обеспечение деятельности учреждения ОБ |  | 151,5 | 148,2 | 97,8% |
|  | Итого по разделу, в т.ч. ОБ- МБ- |  | 444,4 151,5 292,9 | 441,1 148,2 292,9 | 99,3% |
| 2. Формирование информационных ресурсов, комплектование библиотечных фондов в соответствии с запросами населения |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Комплектования фонда: Художественная, справочная, отраслевая, детская литература |  | 27,2 | 20,0 | 73,5% |
| 2.2. | Подписка на периодические издания |  | 50,0 | 25,4 | 50,8% |
|  | Итого по разделу |  | 77,2 | 45,4 | 58,8% |
| 3. Укрепление материально-технической базы муниципальной библиотеки |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Материально-техническое обеспечение ОБ | 0,0 |  | 0,0 | 0% |
|  | Итого по разделу | 0,0 |  | 0,0 | 0,0% |
|  | В т.ч. МБ | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | В т.ч. ОБ | 0,0 |  | 0,0 |  |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: |  | 521,6 |  | 486,5 | 93,3 % |
| В том числе местный бюджет: |  | 370,1 |  | 338,3 | 91,4 % |
| В том числе областной бюджет: |  | 151,5 |  | 148,2 | 97,8 % |

Подпрограмма 4

«Развитие физической культуры  в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение МО Призерский муниципальный район Ленинградской области »

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) |  | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности |  |  |  |  |
| 1.1 | Расходы на обеспечение деятельности МБ | 199,9 | 199,9 | 100 % |
| 1.2 | Проведение спортивных мероприятий | 37,2 | 37,2 | 100% |
| 1.3 | Материально-техническое обеспечение | 28,0 | 28,0 | 100% |
| Всего средств по подпрограмме: |  | 265,1 | 265,1 | 100% |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: |  | 265,1 | 265,1 | 100% |

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) |  | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на 2018 год | фактическое за 2018 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Проведение мероприятий для населения и гостей поселка |  |  |  |  |
|  | Доля населения, систематически занимающихся физической культурой | 29 % | 30% | 104 % |
|  | Итого по разделу |  |  | 104 % |

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по исполнению муниципальной программы

- «Развитие культуры и физической культуры  в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2018 - 2020 годы»

- за 2018 год

Муниципальная программа «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2018 - 2020 годы (далее - Программа) утверждена Постановлением Администрации МО Мичуринское сельское поселение 01.11.2017 г. № 248.

Изменения Программы утверждены постановлениями администрации МО Мичуринское сельское поселение от 06.02.2018 года № 28.

Фактическое финансирование Программы в 2018 г. составило  2 6111,1 тыс. руб., в том числе по источникам:

областной бюджет – 610,9  тыс. руб.,

бюджет МО Мичуринское сельское поселение –  2 000,2 тыс. руб.,

Программные мероприятия в 2018 году реализованы в полном объеме. Кассовое исполнение Программы составляет 95,9% (при плане - 2 723,5 тыс. руб. исполнено- 2 611,1 тыс. руб.). В рамках данной программы содержатся муниципальное казенное учреждение культуры Мичуринское культурно-досуговое объединение и проводятся поселковые культурные мероприятия.

Программа исполняется в рамках четырех подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования Мичуринское сельское поселение и спортивных мероприятий»;

- подпрограмма 2 «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение»;

- подпрограмма 3 «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение»;

- подпрограмма 4 «Развитие физической культуры  в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение МО Призерский муниципальный район Ленинградской области».

2018 -2027 годы  были объявлены Десятилетием детства в России , А 2018 год был объявлен губернатором Ленинградской области А. Дрозденко Годом туризма.

В культурной и духовной жизни поселка в 2018 году важное место занимали мероприятия, содержание и направление которых способствовали объединению различных возрастных категорий населения. На протяжении всего года велась совместная работа с многопрофильным техникумом, Мичуринской школой, детской музыкальной школой, ДОУ №13, спортивными школами в подготовке и проведении различного рода мероприятий.

Большое внимание сотрудниками МКУК в 2018 году уделялось работе с детьми и подростками. В изостудии (руководитель Боброва Н.Г.) занимается 107 детей: 47 школьников и 60 детей на базе ДОУ № 13. Темы занятий самые разнообразные: «Мы в Мичуринском живем», «Моя семья», «На лесной полянке», «Портрет моей мамы», «Цветы в моем саду», «Домашние птицы» и другие. На кружке моделирования ребята вместе с педагогом мастерили «Дом моей мечты», «Рождественский ангел», «Карнавальные маски». Работы воспитанников изостудии принимали участие в районных выставках, были отмечены дипломами, занимали призовые мета. На своих занятиях педагог прививает детям любовь к семье, уважение к старшему поколению, любовь к родному поселку, развивает творческие способности.

Боброва Н.Г.проводила мастер-классы для взрослого населения поселка: «Рождественский ангел», «Тарелка в стиле Гжель», «Роспись Пасхальных яиц».

Активное участие воспитанники школы и детского сада принимали  участие в праздничных концертах: «День матери», День поселка Мичуринское, День пожилого человека, Широкая Масленица. Интересно прошла встреча со старшеклассниками по истории блокадного Ленинграда: «Нам от тебя теперь не оторваться», с презентацией книги О.Бергольц, с озвучиванием атмосферы блокадного Ленинграда и фотомантажом блокадных дней. Интересно и волнующе прошла встреча старшеклассников с комсомольцами 70х «Старость меня дома не застанет»

Для людей пожилого возраста традиционно проводился День Пожилого человека «Мои года, мое богатство» с праздничной программой и чаепитием. В ноябре провели праздник «Международный День инвалида»

Для тех кому 55+ в декабре была организована встреча с руководителем отдела социальной защиты населения, представителем пенсионного фонда и председателем районного Совета ветеранов войны и труда. Пенсионеры получили разъяснения новых положений, изменений в законодательстве, а так же получили ответы на интересующие их вопросы.

Такое направление работы как  спорт, как нельзя лучше способствует работе с разными возрастными категориями. В поселении в 2018году работали 8 секций: волейбол, лыжные гонки, горные лыжи, настольный теннис, футбол. Третий год работает секция плавания для детей, А в2018г. На базе МКУК начала работать секция боевого самбо, в которой занимается 15 подростков. Для возрастной группы 55+ работает группа «Здоровье», группа «Скандинавская ходьба» и группа лыжниц. Каждый год ветераны спортсмены принимают участие в спортивном фестивале ветеранов. В очередной раз приняли активное участие в Ветеранском подворье.

Особое внимание в работе уделялось мероприятиям по профилактике вредных привычек среди подростков и молодежи: проведение бесед, круглых столов, просмотр видеофильмов. В фойе МКУК , совместно с библиотекой была организована выставка плакатов и книг, посвященная профилактике алкоголизма, табакокурения и наркомании. С размахом прошел праздник Масленицы- театрализованное представление «Гуляй широкая масленица». В конце июня прошел День поселка «Край озерный, край родной»: музыка, цветы, подарки, концертная программа, ярмарка, аттракционы, вечерняя дискотека и благодарные слова односельчан о празднике.

В течении года проходили концерты , посвященные праздничным датам. К празднику 8 марта были подготовлены выставки: «Моя семья» и «Мама милая моя». Ребята из изостудии подарили мамам и бабушкам открытки, сделанные своими руками. Традиционным стало принимать участие в апреле во «Всероссийской неделе добра»: изготовление и вывешивание кормушек, оказание волонтерской помощи незащищенным слоям населения.

Для детей были организованы театральные представления: театр «Другая комната» показал спектакль «На золотом крыльце сидели», «Почему божья коровка называется божьей», в январе « А снеговик ничего не понял» и « Рождество христово», мини-спекталь «Мы с грязнулями не дружим». Спектакли на английском языке «Красная шапочка» и «Три котенка».

По традиции последних лет в декабре провели встречу Деда Мороза и зажгли поселковую елку, для малышей подготовили спектакль «Новогодние приключения Маши и Вити». Для старшего поколения провели новогодний огонек «В кругу друзей» и ночную дискотеку у поселковой елки.

Главным библиотекарем Васильевой Т.Б. создан краеведческий кружок «Росточек» и третий год она работала по краеведческой программе «Земли моей минувшая судьба», в рамках которой взрослые и дети знакомятся с историей поселка, района, страны, области.Разработан экскурсионный маршрут, проведено 4 экскурсии для разных возрастов. Проведено 4 виртуальные экскурсии по поселку и окресностям и 4 по отдельным объектам: история железной дороги, история техникума, история Мичуринской школы, история водных объектов. Всего 11 экскурсий. В День воина интернационалиста проведен День памяти с участием воинов, их матерей, учащихся школы и администрации поселка. К этому дню была подготовлена выставка-репортаж, где были представлены воины-интернационалисты, проживающие в нашем поселке и эпизоды их воинских будней.

К Дню Памяти и скорби 22 июня прошел митинг у Мемориального комплекса «Пушка». Прошла акция «Свеча памяти». 8 мая торжественно открыта стела «Я люблю Мичуринское» и на интерактивной площадке, на площади у Медведя, «Форма и вооружение ВО войны», «Солдатская каша». Праздничный концерт «Поклонимся великим тем годам». В августе группа ветеранов , в количестве 18 человек, посетила музей «Прорыв» в г. Кировске, возложила цветы к мемориалу. К Дню Российского флага в фойе МКУК была оформлена выставка « Над нами реет флаг России»

.Организация оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи.

Запланировано и проведено 30 мероприятий разной направленности: «Добрый мир любимых книг» - праздник книги. Литературная игра « 12 печатей нас к цели ведут». День эколого « От нас природа тайн своих не прячет», праздник сказки « А у сказки тихий голосок». Фестиваль спорта. День физкультурника, «Веселые старты», туристическая полоса «Висячие сады». Игры: «безопасное колесо», « Гидробол», «Джунгли зовут». Выставки: «В гармонии с собой и небом», « Мы в Мичуринском живем». Экскурсии: «Тропинками родного края». Все лето работала творческая мастерская.

В течение года работала «Литературная гостиная», где предпочтение было отдано местным и Петербургским авторам. Проведено 2 круглых стола с творческими людьми поселка: « Я люблю Мичуринское» и « Жизнь и поэзия», где знакомые люди раскрываются по-новому, с богатым внутренним миром. Вечера: памяти А. Дементьева. К 185летию выхода романа «Евгений Онегин», к 200летию И.С. Тургенева. В течении года было проведено 14 выставок. В течении года работал «Художественный салон» : творчество Б.М.Кустодиева, художника-современника Никоса Сафронова.. Организована поездка в Эрмитаж на выставку « Фантазия в нитях. Кружево и стекло Западной Европы 18-19 веков»

Музыкальная гостиная»:

Вечер караоке «Песня не прощается с тобой», «Дым над водой». Моновечер русского романса «Неповторимый и прекрасный», автор исполнитель Груманд Е.В., литературно-музыкальный вечер, посвященный творчеству композитора Г.Свиридова , «Музыкальная радуга»- концертная программа к 91 годовщине Ленинградской обл.

Совместно с библиотекой провели Праздник Белых Журавлей, одновременно поэтический и патриотический праздник.

В 2018 году принимали активное участие в районных мероприятиях: «Вуокса-река дружбы», «Снегурия», фестивале « В единстве наша сила», в областном вокальном конкурсе «Песни наших сердец молодых». Люди старшего поколения приняли участие в выставке творческих работ « Руками сердце говорит», «Зимушка-зима».

Работа клубных формирований.

Изостудия ( 6 возрастных групп); моделирование, народная кукла,мукосолька, творческая мастерская, детский театральный коллектив, краеведческий кружок «Росточек».

Народный ансамбль «Русская песня», взрослый театральный коллектив.

Кружки: «Вышивание лентами», Английский язык, Кружок «Вязание», кружок «Цветы из кожи». Хобби клуб « У камина».

Основные показатели за 2018г.

Количество культурно- досуговых  мероприятий  -    289

Участники                                                                      - 12 128

Клубные формирования                                               - 17

Участники                                                                        - 205

Любительские объединения                                         - 4

Участники                                                                        - 75

| Наименование | Объемы финансирования, тыс. руб. |  | Темп роста |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 год | Программа 2018 год | % |
| Бюджет Ленинградской области | 614,5 | 610,9 | 99,4 |
| Бюджет МО Мичуринское сельское поселение | 2 109,0 | 2 000,2 | 94,8 |
| Всего | 2 723,5 | 2 611,1 | 95,9 |

Финансирование из местного бюджета увеличилось в 2018 году, т.к. дополнительные средства были направлены на повышение заработной платы работников учреждений культуры в соответствии с Указом Президента.

Финансирование Программы в разрезе Подпрограмм за 2018 год составило:

| Наименование Подпрограммы | Сумма, план 2018 г., тыс. руб. | Сумма, факт 2018 г., тыс. руб. | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1. Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования Мичуринское сельское поселение, в т.ч.: областной бюджет- местный бюджет- | 1 401,9 334,8 1 067,1 | 1 324,9 334,8 990,1 | 94,5 |
| Подпрограмма 2. Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение, в т.ч.: областной бюджет- местный бюджет- | 534,9 128,2 406,7 | 534,6 127,9 406,7 | 99,9 |
| Подпрограмма 3. Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение, в т.ч.: областной бюджет- местный бюджет- | 521,6 151,5 370,1 | 486,5 148,2 338,3 | 93,3 |
| Подпрограмма 4. Организация и проведение мероприятий и спортивных мероприятий в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение | 265,1 | 265,1 | 100,0 |

Финансирование программы в 2018 году выполнено на 95,9 %.

СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ МИЧУРРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

НА 2018 - 2020 ГОДЫ»

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2018 год | Факт 2018 год | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество культурно-массовых мероприятий | Ед. | 190 | 190 | 100% |
| 2 | Количество пользователей библиотеки (чел.). на 1000 жителей | человек | 600 | 609 | 102% |
| 3 | Количество участников клубных формирований (кружки) | человек | 300 | 314 | 105% |
| 4 | Количество посещений спортивных мероприятий | % | 12 | 12 | 100% |

Полученные результаты реализации Программы  в разрезе Подпрограмм.

Подпрограмма 1 «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования Мичуринское сельское поселение»

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2018 год | Факт 2018 год | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество посещений культурно-творческих мероприятий | % | 100 | 100 | 100% |
| 2 | Удельный вес детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | % | 55 | 50 | 110% |
| 3 | Доля работников учреждения культуры, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации | % | - | - | - |

По Подпрограмме 1:

Показатель «Удельный вес детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях» исполнен выше запланированного.

По третьему показателю «Доля работников учреждения культуры, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации» обучение в течение года не проводилось.

Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества»

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2018 год | Факт 2018 год | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Общее количество членов творческих коллективов | человек | 314 | 328 | 105% |
| 2 | Удельный вес призовых мест за участие в фестивалях и конкурсах | % | 100 | 100 | 100% |
| 3 | Обеспеченность населения культурно-досуговыми мероприятиями | Ед. | 185 | 200 | 108% |
| 4 | Посещаемость мероприятий | Среднее число посещений мероприятий в расчете на 1 жителя | 10 | 10 | 100% |

По Подпрограмме 2:

- значение показателя № 1 по количеству членов в творческом коллективе 100 % запланированного;

- значение показателя № 3 по обеспеченности населения культурно-досуговыми мероприятиями выполнены;

- значение показателя № 4 по посещаемости мероприятий жителями 100 от запланированного.

Подпрограмма 3 «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение»

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2018 год | Факт 2018 год | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество выданных экземпляров библиотечного фонда пользователям | Ед. | 16000 | 17876 | 112 % |
| 2 | Количество экземпляров поступлений в библиотечные фонды | Ед. | 900 | 652 | 70% |
| 3 | Количество выполненных справок (консультаций) пользователям | Ед. | 100 | 121 | 121% |
| 4 | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях | % | 8,5 | 8,5 | 100 % |

Подпрограмма   4

«Организация и проведение мероприятий и спортивных мероприятий  в муниципальном образовании Мичуринское сельское»

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2018 год | Факт 2018 год | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество посещений спортивных мероприятий | % | 15 | 15 | 100% |
| 2 | Удельный вес детей, привлекаемых к участию в спортивных мероприятиях | % | 43,3 | 45,6 | 105,3% |
| 3 | Удельный вес призовых мест за участие спортивных мероприятиях | % | 80 | 68,2 | 83,5 % |
| 4 | Посещаемость мероприятий | Среднее число посещений мероприятий в расчете на 1 жителя | 10 | 10 | 100% |

По Подпрограмме 4:

В поселке работают секции на базе школы и техникума:  лыжные гонки, горные лыжи,  секции волейбола, футбола, настольного тенниса, гиревого спорта, ОФП,  группы ритмопластики для детей и взрослых и плавание на платной основе. Открыта секция самбо.

Основными мероприятиями за отчетный период являлись:

1. Проведение спортивных мероприятий для населения и гостей поселка.

2. Участие в районном Дне Здоровья, Лыжня России, Турслете в Лосево, в областном турслете.

3. Участие в спартакиаде Приозерского района в первой группе.

4. Участие в программе «Лето»;

5. Участие в спартакиаде для пожилых людей в п.Плодовое;

6. Участие в турнирах и первенстве по футболу и волейболу;

Доля населения, систематически занимающихся физической культурой-15%

Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности и обучающихся и студентов -40%

Спортсмены нашего поселения активно участвуют во всех мероприятиях района и области. В феврале мы совместно с администрацией МО Мичуринское СП проводили «Спортивно-молодежный вечер», где были приглашены и награждены все спортсмены нашего поселения. Массово прошло мероприятие «Лыжня России». Много мероприятий проводится с детьми в дни школьных каникул, это «Зимние веселые старты», «Настольный хоккей», соревнования по дартсу, туристко-познавательные игры, скандинавская ходьба, подвижные игры в ДОУ, кубок Ткаченко по футболу, гидробол, слет туристских команд, день физкультурника.

Оценка результативности реализации подпрограмм за 2018 год:

- Подпрограмма «Организация культурно – досуговой деятельности на территории муниципального образования Мичуринское сельское поселение»

Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Количество участников клубных формирований (кружки) (чел.):

Пфit       328

Рit = ------ = --------- = 1,05

Ппit        314

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =   1,05х 100 = 105

M                         1

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht               105

Эt = ---- x 100 = -----х 100 = 105%

St                100

Вывод:  эффективность реализации Подпрограммы 1 «Организация культурно – досуговой деятельности на территории муниципального образования Мичуринское сельское поселение» составила 105% - реализация подпрограммы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации подпрограммы.

2. Подпрограмма «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества»

Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1. Обеспеченность населения культурно-досуговыми мероприятиями (ед.):

Пфit        200

Рit = ------ = ----------- = 1, 02

Ппit        185

1 Среднее число посещений мероприятий в расчете на 1 жителя %

Пфit        10

Рit = ------ = ----------- = 1

Ппit        10

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =   2 х 100 = 100

M                       2

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht                100

Эt = ---- x 100 = -----х 100 = 100%

St               100

Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 2 «Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества составила 100% - реализация подпрограммы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации подпрограммы.

3. Подпрограмма  «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение»:

Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1. Количество выданных экземпляров библиотечного фонда пользователям, количество экземпляров поступлений в библиотечные фонды, количество выполненных справок (консультаций) пользователям, (ед.):

Пфit        17876

Рit = ------ = ----------- = 1,12

Ппit        16000

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =   1,12 х 100 = 112

M                          1

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht                112

Эt = ---- x 100 = -----х 100 = 112%

St               100

Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 3 «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение» составила 112% - реализация подпрограммы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации подпрограммы.

4. Подпрограмма «Организация и проведение мероприятий и спортивных мероприятий  в муниципальном образовании Мичуринское сельское»:

Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1. Количество посещений спортивных мероприятий, Удельный вес детей, привлекаемых к участию в спортивных мероприятиях, Удельный вес призовых мест за участие спортивных мероприятиях (%):

Пфit      12

Рit = ------ = --------- = 1

Ппit        12

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =   1х 100 = 100

M                         1

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht               100

Эt = ---- x 100 = -----х 100 = 100%

St                100

Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 4 «Организация и проведение мероприятий и спортивных мероприятий  в муниципальном образовании Мичуринское сельское»: составила 100 % - реализация подпрограммы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации подпрограммы.

Состав показателей программы позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации за 2018 год:

Планомерное выполнение мероприятий муниципальной программы позволило существенно увеличить число участников клубных формирований и любительских объединений, укрепить материально – техническую базу, развить народное творчество, увеличить число творческих коллективов и участников в них, обновить книжные фонды библиотеки, увеличить долю граждан поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, повысить уровень удовлетворенности населения доступностью занятий физической культурой и массовым спортом.

Срок реализации Программы составляет 3 года: 2018 – 2020 годы.

По результатам оценки эффективности реализации Программы можно сделать вывод об исполнении всех поставленных задач и целевых значений за 2018 год.

Финансирование муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение на 2018 - 2020 год»

Ответственный исполнитель программы:

Директор МКУК «Мичуринское КДО»: Лагай Людмила Ивановна

тел. 67-183, электронная почта – mkyk2015@mail.ru, adminmi4urinskoe@mail.ru

Подпись_______________________