АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МИЧУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25 февраля 2020 года  	                                                                                  	               № 30

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие культуры  и физической культуры в муниципальном образовании Мичуринское сельское  поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 -2020 годы»              за 2019 год

В соответствии со статьей 5 п. 5.3 «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного Постановлением администрации муниципального образования Мичуринское сельское поселение 21 октября 2013 года № 182 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», администрация муниципального образования Мичуринское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить   отчет о   реализации   муниципальной    программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный  район Ленинградской области на 2018 - 2020 годы»  за 2019 год, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Мичуринское сельское поселение № 248 от 01 ноября 2017 года (с изменениями, внесенными постановлением от 06.11.2018 года №213, согласно приложению к настоящему постановлению).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на сайте администрации муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

| Врио главы администрации МО Мичуринское сельское поселение | Е.В.Аринова |
| --- | --- |

исп. Дегтярева М.А.

Разослано: дело-2,  СМИ -1, КСО – 1,

сектор экономики и финансов – 1, прокуратура -1

Утвержден

постановлением администрации

муниципального образования

Мичуринское сельское поселение

Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

От 25.02.2020 года №30

(Приложение)

- ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

- О РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ в 2019 году МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный  район Ленинградской области на 2018 - 2020 годы»

Муниципальная целевая программа Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный  район Ленинградской области на 2018 - 2020 годы» № 248 от 01 ноября 2017 г. (с изменениями, внесенными постановлениями от 06.11.2018 года №213).

| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1: «Организация культурно – досуговой деятельности на территории муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области». Подпрограмма 2: «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества». Подпрограмма 3: «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области». Подпрограмма 4: «Развитие физической культуры в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области». |
| --- | --- |
| Цели муниципальной программы | Создание условий для реализации стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности, ресурса роста человеческого потенциала региона, фактора обеспечения социальной стабильности и консолидации общества. Развитие самодеятельного народного творчества среди населения поселения. Сохранение национальных и местных обычаев, традиций, обрядов, фольклора. Привлечение к творчеству широких масс, разновозрастных групп населения с целью реализации их творческих возможностей. Создание условий для формирования культурных потребностей детей и молодежи, эстетического воспитания населения. Поддержка деятельности творческих коллективов. Сохранение кадрового состава учреждения культуры, повышение профессионального уровня специалистов, работающих в учреждении культуры. Сохранение, пополнение и использование культурного и исторического наследия (библиотечных фондов). Улучшение организации библиотечного обслуживания населения. Сохранение и комплектование единого книжного фонда библиотек поселения. Создание современной модели библиотечно – информационного обслуживания населения поселения, способствующего укреплению культурного и образовательного потенциала. Создание условий для реализации конституционных прав граждан на свободное получение информации. Комплексное решение проблем физического воспитания и вовлечение подрастающего поколения в систематические занятия физической культурой и спортом. Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризация массового спорта и приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Развитие материально-технической базы для физической культуры и спорта. Снижение криминогенной напряженности, вредных привычек и правонарушений в подростковой молодежной среде средствами физической культуры и спорта. |

СВЕДЕНИЯ

О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ МИЧУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

НА 2018 - 2020 ГОДЫ»

Подпрограмма 1

«Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования мичуринское сельское поселение МО Призерский муниципальный район Ленинградской области»

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) |  | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Система мероприятий, направленных на удовлетворение потребности жителей и гостей поселка в полноценном и активном отдыхе. |  |  |  |  |
| 1.1. | Праздничный концерт – техническое обеспечение | 30,0 | 30,0 | Сентябрь 2019 |
| 1.2 | Праздничный концерт - Музыкальный ансамбль “Жили-Были” | 33,0 | 33,0 | Сентябрь 2019 |
| 1.3 | Подарочная продукция | 80,0 | 80,0 | Март 2019 |
| 1.4 | Подарочная продукция | 50,2 | 50,2 | Май 2019 |
| 1.5 | Подарочная продукция - книги | 14,0 | 14,0 | Май 2019 |
| 1.6 | День поселка – баннер | 9,4 | 9,4 | Июнь 2019 |
| 1.7 | День поселка – организация фейерверка | 50,0 | 50,0 | Июнь 2019 |
| 1.8 | День поселка – техническое обеспечение оборудования | 82,4 | 82,4 | Июнь 2019 |
| 1.9 | День поселка – выступление группы “Формат ФМ” | 55,0 | 55,0 | Июнь 2019 |
| 1.10 | День поселка – пригласительные билеты | 2,6 | 2,6 | Июнь 2019 |
| 1.10 | Подарочная продукция к 9 Мая | 2,9 | 2,9 | Апрель 2019 |
| 1.11 | День поселка –подарочная продукция | 118,1 | 118,1 | Июнь 2019 |
| 1.12 | Прочее | 1,5 | - |  |
| ИТОГО по разделу 1. |  | 529,0 | 527,5 | 99,7% |
| 2. Укрепление материально – технической базы. |  |  |  |  |
| 2.1 | Расходы на обеспечение деятельности (заработная плата, страховые взносы) МБ | 1 055,4 | 1 005,4 | Выплачена з\плата, отпускные, уплачены страховые взносы |
|  | Расходы на обеспечение деятельности (заработная плата, страховые взносы) ОБ | 368,6 | 368,6 | стимулирующие выплаты, уплачены страховые взносы |
|  | Итого 2.1 | 1 424,0 | 1 374,0 |  |
| 2.2 | Расходы на обеспечение деятельности прочие - МБ | 76,1 | 42,8 | Услуги связи, канц. товары, ремонт и поставка оргтехники и т.п. |
| ИТОГО разделу 2, в т.ч.: |  | 1 500,1 | 1 416,8 | 94,4% |
| Местный бюджет |  | 1 131,5 | 1 048,2 | 92,6% |
| Областной бюджет |  | 368,6 | 368,6 | 100% |
| ВСЕГО по подпрограмме, в т.ч.: |  | 2 029,1 | 1 944,3 | 95,8% |
| Местный бюджет |  | 1 660,5 | 1 575,7 | 94,9% |
| Областной бюджет |  | 368,6 | 368,6 | 100% |

Подпрограмма 2

«Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение МО Призерский муниципальный район Ленинградской области»

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) |  | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества |  |  |  |  |
| 1.1. | Расходы на оплату труда руководителей творческих коллективов и специалистов | 539,0 | 486,0 | з\плата и страховые взносы |
| ВСЕГО по подпрограмме, в т.ч.: |  | 539,0 | 486,0 | 90,2 % |
| Местный бюджет |  | 380,4 | 327,4 | 86,1% |
| Областной бюджет |  | 158,6 | 158,6 | 100 % |

Подпрограмма 3

«Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение МО Призерский муниципальный район Ленинградской области»

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) |  |  | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| 1. Оказание муниципальных библиотечных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности муниципальной библиотеки |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Расходы на обеспечение деятельности учреждения МБ | 422,7 | 378,5 |  | 89,5% |  |
|  | Расходы на обеспечение деятельности учреждения ОБ | 150,9 | 150,9 |  | 100% |  |
|  | Итого по разделу, в т.ч. ОБ- МБ- | 573,6 150,9 422,7 | 529,4 150,9 378,5 |  | 92,3% |  |
| 2. Формирование информационных ресурсов, комплектование библиотечных фондов в соответствии с запросами населения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Комплектования фонда: Художественная, справочная, отраслевая, детская литература | 30,3 | 30,0 |  | 99,0 |  |
| 2.2. | Подписка на периодические издания | 72,3 | 49,9 |  | 69,0 |  |
|  | Итого по разделу | 102,6 | 79,9 |  | 77,8 |  |
| 3. Укрепление материально-технической базы муниципальной библиотеки |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Материально-техническое обеспечение ОБ | 9,1 |  | 4,1 | 45,1 |  |
|  | Итого по разделу | 9,1 |  | 4,1 |  | 45,1 |
|  | В т.ч. МБ | 9,1 |  | 4,1 |  |  |
|  | В т.ч. ОБ | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| ВСЕГО по подпрограмме: |  | 685,3 |  | 613,4 |  | 89,5 |
| В том числе местный бюджет: |  | 534,4 |  | 462,5 |  | 86,5 |
| В том числе областной бюджет: |  | 150,9 |  | 150,9 |  | 100 |

Подпрограмма 4

«Развитие физической культуры  в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение МО Призерский муниципальный район Ленинградской области »

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) |  | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности |  |  |  |  |
| 1.1 | Расходы на обеспечение деятельности МБ | 204,9 | 204,9 | 100 % |
| 1.2 | Проведение спортивных мероприятий | 44,8 | 44,8 | 100% |
| 1.3 | Материально-техническое обеспечение | 46,1 | 39,7 | 86,1% |
| Всего средств по подпрограмме: |  | 295,8 | 289,4 | 97,8% |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: |  | 3 549,3 | 3 333,1 | 93,9% |
| в том числе местный бюджет: |  | 2 871,2 | 2 655,0 | 92,5% |
| В том числе областной бюджет: |  | 678,1 | 678,1 | 100% |

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) |  | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на 2019 год | фактическое за 2019 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Проведение мероприятий для населения и гостей поселка |  |  |  |  |
|  | Доля населения, систематически занимающихся физической культурой | 30 % | 31% | 104 % |
|  | Итого по разделу |  |  | 104 % |

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по исполнению муниципальной программы

- «Развитие культуры и физической культуры  в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2018 - 2020 годы»

- за 2019 год

Муниципальная программа «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2018 - 2020 годы (далее - Программа) утверждена Постановлением Администрации МО Мичуринское сельское поселение 01.11.2017 г. № 248.

Изменения Программы утверждены постановлениями администрации МО Мичуринское сельское поселение от 06.11.2018 года № 213.

Фактическое финансирование Программы в 2019 г. составило  3 333.1 тыс. руб., в том числе по источникам:

областной бюджет – 678,1  тыс. руб.,

бюджет МО Мичуринское сельское поселение –  2 655,0 тыс. руб.,

Программные мероприятия в 2019 году реализованы в полном объеме. Кассовое исполнение Программы составляет 93,9% (при плане – 3 549,3 тыс. руб. исполнено - 3 333,1 тыс. руб.). В рамках данной программы содержатся муниципальное казенное учреждение культуры Мичуринское культурно-досуговое объединение и проводятся поселковые культурные мероприятия.

Программа исполняется в рамках четырех подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования Мичуринское сельское поселение и спортивных мероприятий»;

- подпрограмма 2 «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение»;

- подпрограмма 3 «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение»;

- подпрограмма 4 «Развитие физической культуры  в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение МО Призерский муниципальный район Ленинградской области».

2018 -2027 годы  были объявлены Десятилетием детства в России, а 2019 год был объявлен губернатором Ленинградской области А. Дрозденко Годом ЗОЖ – здорового образа жизни.

В культурной и духовной жизни поселка в 2019 году важное место занимали мероприятия, содержание и направление которых способствовали объединению различных возрастных категорий населения. На протяжении всего года велась совместная работа с многопрофильным техникумом, Мичуринской школой, детской музыкальной школой, ДОУ №13, спортивными школами в подготовке и проведении различного рода мероприятий.

Большое внимание сотрудниками МКУК в 2019 году уделялось работе с детьми и подростками. В изостудии (руководитель Боброва Н.Г.) занимается 107 детей: 47 школьников и 60 детей на базе ДОУ № 13. Темы занятий самые разнообразные: «Мы в Мичуринском живем», «Моя семья», «На лесной полянке», «Портрет моей мамы», «Цветы в моем саду», «Домашние птицы» и другие. На кружке моделирования ребята вместе с педагогом мастерили «Дом моей мечты», «Рождественский ангел», «Карнавальные маски». Работы воспитанников изостудии принимали участие в районных выставках, были отмечены дипломами, занимали призовые мета. На своих занятиях педагог прививает детям любовь к семье, уважение к старшему поколению, любовь к родному поселку, развивает творческие способности.

Боброва Н.Г.проводила мастер-классы для взрослого населения поселка: «Рождественский ангел», «Тарелка в стиле Гжель», «Роспись Пасхальных яиц».

Активное участие воспитанники школы и детского сада принимали  участие в праздничных концертах: «День матери», День поселка Мичуринское, День пожилого человека, Широкая Масленица. Интересно прошла встреча со старшеклассниками по истории блокадного Ленинграда: «Нам от тебя теперь не оторваться», с презентацией книги О.Бергольц, с озвучиванием атмосферы блокадного Ленинграда и фотомонтажом блокадных дней. Интересно и волнующе прошла встреча старшеклассников с комсомольцами 70х «Старость меня дома не застанет»

Для людей пожилого возраста традиционно проводился День Пожилого человека «Мои года, мое богатство» с праздничной программой и чаепитием. В ноябре провели праздник «Международный День инвалида»

Для тех кому 55+ в декабре была организована встреча с руководителем отдела социальной защиты населения, представителем пенсионного фонда и председателем районного Совета ветеранов войны и труда. Пенсионеры получили разъяснения новых положений, изменений в законодательстве, а так же получили ответы на интересующие их вопросы.

Такое направление работы как  спорт, как нельзя лучше способствует работе с разными возрастными категориями. В поселении в 2019году работали 8 секций: волейбол, лыжные гонки, горные лыжи, настольный теннис, футбол. Третий год работает секция плавания для детей. А в 2018г. на базе МКУК начала работать секция боевого самбо, в которой занимается 15 подростков. Для возрастной группы 55+ работает группа «Здоровье», группа «Скандинавская ходьба» и группа лыжниц. Каждый год ветераны спортсмены принимают участие в спортивном фестивале ветеранов. В очередной раз приняли активное участие в Ветеранском подворье.

Особое внимание в работе уделялось мероприятиям по профилактике вредных привычек среди подростков и молодежи: проведение бесед, круглых столов, просмотр видеофильмов. В фойе МКУК , совместно с библиотекой была организована выставка плакатов и книг, посвященная профилактике алкоголизма, табакокурения и наркомании. С размахом прошел праздник Масленицы- театрализованное представление «Гуляй широкая масленица». В конце июня прошел День поселка «Край озерный, край родной»: музыка, цветы, подарки, концертная программа, ярмарка, аттракционы, вечерняя дискотека и благодарные слова односельчан о празднике.

В течении года проходили концерты , посвященные праздничным датам. К празднику 8 марта были подготовлены выставки: «Моя семья» и «Мама милая моя». Ребята из изостудии подарили мамам и бабушкам открытки, сделанные своими руками. Традиционным стало принимать участие в апреле во «Всероссийской неделе добра»: изготовление и вывешивание кормушек, оказание волонтерской помощи незащищенным слоям населения.

Для детей были организованы театральные представления: театр «Другая комната» показал спектакль «На золотом крыльце сидели», «Почему божья коровка называется божьей», в январе « А снеговик ничего не понял» и « Рождество христово», мини-спекталь «Мы с грязнулями не дружим». Спектакли на английском языке «Красная шапочка» и «Три котенка».

По традиции последних лет в декабре провели встречу Деда Мороза и зажгли поселковую елку, для малышей подготовили спектакль «Новогодние приключения Маши и Вити». Для старшего поколения провели новогодний огонек «В кругу друзей» и ночную дискотеку у поселковой елки.

Главным библиотекарем Васильевой Т.Б. создан краеведческий кружок «Росточек» и третий год она работала по краеведческой программе «Земли моей минувшая судьба», в рамках которой взрослые и дети знакомятся с историей поселка, района, страны, области. Разработан экскурсионный маршрут, проведено 4 экскурсии для разных возрастов. Проведено 4 виртуальные экскурсии по поселку и окрестностям и 4 по отдельным объектам: история железной дороги, история техникума, история Мичуринской школы, история водных объектов. Всего 11 экскурсий. В День воина интернационалиста проведен День памяти с участием воинов, их матерей, учащихся школы и администрации поселка. К этому дню была подготовлена выставка-репортаж, где были представлены воины-интернационалисты, проживающие в нашем поселке и эпизоды их воинских будней.

К Дню Памяти и скорби 22 июня прошел митинг у Мемориального комплекса «Пушка». Прошла акция «Свеча памяти». 8 мая торжественно открыта стела «Я люблю Мичуринское» и на интерактивной площадке, на площади у Медведя, «Форма и вооружение ВО войны», «Солдатская каша». Праздничный концерт «Поклонимся великим тем годам». В августе группа ветеранов , в количестве 18 человек, посетила музей «Прорыв» в г. Кировске, возложила цветы к мемориалу. К Дню Российского флага в фойе МКУК была оформлена выставка « Над нами реет флаг России»

.Организация оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи.

Запланировано и проведено 30 мероприятий разной направленности: «Добрый мир любимых книг» - праздник книги. Литературная игра « 12 печатей нас к цели ведут». День эколого « От нас природа тайн своих не прячет», праздник сказки « А у сказки тихий голосок». Фестиваль спорта. День физкультурника, «Веселые старты», туристическая полоса «Висячие сады». Игры: «безопасное колесо», «Гидробол», «Джунгли зовут». Выставки: «В гармонии с собой и небом», « Мы в Мичуринском живем». Экскурсии: «Тропинками родного края». Все лето работала творческая мастерская.

В течение года работала «Литературная гостиная», где предпочтение было отдано местным и Петербургским авторам. Проведено 2 круглых стола с творческими людьми поселка: « Я люблю Мичуринское» и « Жизнь и поэзия», где знакомые люди раскрываются по-новому, с богатым внутренним миром. Вечера: памяти А. Дементьева. К 185летию выхода романа «Евгений Онегин», к 200летию И.С. Тургенева. В течении года было проведено 14 выставок. В течении года работал «Художественный салон» : творчество Б.М.Кустодиева, художника-современника Никоса Сафронова.. Организована поездка в Эрмитаж на выставку «Фантазия в нитях. Кружево и стекло Западной Европы 18-19 веков»

Музыкальная гостиная»:

Вечер караоке «Песня не прощается с тобой», «Дым над водой». Моновечер русского романса «Неповторимый и прекрасный», автор исполнитель Груманд Е.В., литературно-музыкальный вечер, посвященный творчеству композитора Г.Свиридова, «Музыкальная радуга»- концертная программа к 91 годовщине Ленинградской обл.

Совместно с библиотекой провели Праздник Белых Журавлей, одновременно поэтический и патриотический праздник.

В 2018 году принимали активное участие в районных мероприятиях: «Вуокса-река дружбы», «Снегурия», фестивале «В единстве наша сила», в областном вокальном конкурсе «Песни наших сердец молодых». Люди старшего поколения приняли участие в выставке творческих работ «Руками сердце говорит», «Зимушка-зима».

Работа клубных формирований.

Изостудия (6 возрастных групп); моделирование, народная кукла,мукосолька, творческая мастерская, детский театральный коллектив, краеведческий кружок «Росточек».

Народный ансамбль «Русская песня», взрослый театральный коллектив.

Кружки: «Вышивание лентами», Английский язык, Кружок «Вязание», кружок «Цветы из кожи». Хобби клуб « У камина».

Основные показатели за 2019г.

Количество культурно-досуговых  мероприятий  -    447

Участники                                                                      - 10 935

Клубные формирования                                               - 36

Участники                                                                        - 539

В т.ч. Любительские объединения                               - 4

Участники                                                                        - 114

| Наименование | Объемы финансирования, тыс. руб. |  | Темп роста |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 год | Программа 2019 год | % |
| Бюджет Ленинградской области | 678,1 | 678,1 | 100 |
| Бюджет МО Мичуринское сельское поселение | 2 871,2 | 2 655,0 | 92,5 |
| Всего | 3 549,3 | 3 333,1 | 93,9 |

Финансирование из местного бюджета увеличилось в 2019 году, т.к. дополнительные средства были направлены на повышение заработной платы работников учреждений культуры в соответствии с Указом Президента.

Финансирование Программы в разрезе Подпрограмм за 2019 год составило:

| Наименование Подпрограммы | Сумма, план 2019 г., тыс. руб. | Сумма, факт 2019 г., тыс. руб. | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1. Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования Мичуринское сельское поселение, в т.ч.: областной бюджет- местный бюджет- | 2 029,1 368,6 1 660,5 | 1 944,3 368,6 1 575,7 | 95,8 |
| Подпрограмма 2. Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение, в т.ч.: областной бюджет- местный бюджет- | 539,0 158,6 380,4 | 486,0 158,6 327,4 | 90,2 |
| Подпрограмма 3. Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение, в т.ч.: областной бюджет- местный бюджет- | 685,3 150,9 534,4 | 613,4 150,9 462,5 | 89,5 |
| Подпрограмма 4. Организация и проведение мероприятий и спортивных мероприятий в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение | 295,8 | 289,4 | 97,8 |

Финансирование программы в 2019 году выполнено на 93,9 %.

СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ МИЧУРРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

НА 2018 - 2020 ГОДЫ»

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2019 год | Факт 2019 год | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество культурно-массовых мероприятий | Ед. | 447 | 447 | 100% |
| 2 | Количество пользователей библиотеки (чел.). на 1000 жителей | человек | 600 | 609 | 102% |
| 3 | Количество участников клубных формирований (кружки) | человек | 500 | 539 | 108% |
| 4 | Количество участников спортивных формирований | % | 100 | 99 | 99% |

Полученные результаты реализации Программы  в разрезе Подпрограмм.

Подпрограмма 1 «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования Мичуринское сельское поселение»

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2019 год | Факт 2019 год | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество посещений культурно-творческих мероприятий | % | 100 | 100 | 100% |
| 2 | Удельный вес детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | % | 50 | 53 | 106% |
| 3 | Доля работников учреждения культуры, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации | % | - | - | - |

По Подпрограмме 1:

Показатель «Удельный вес детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях» исполнен выше запланированного.

По третьему показателю «Доля работников учреждения культуры, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации» обучение в течение года не проводилось.

Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества»

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2019 год | Факт 2019 год | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Общее количество членов творческих коллективов | человек | 314 | 328 | 105% |
| 2 | Удельный вес призовых мест за участие в фестивалях и конкурсах | % | 100 | 100 | 100% |
| 3 | Обеспеченность населения культурно-досуговыми мероприятиями | Ед. | 410 | 447 | 109% |
| 4 | Посещаемость мероприятий | Среднее число посещений мероприятий в расчете на 1 жителя | 10 | 10 | 100% |

По Подпрограмме 2:

- значение показателя № 1 по количеству членов в творческом коллективе 100 % запланированного;

- значение показателя № 3 по обеспеченности населения культурно-досуговыми мероприятиями выполнены;

- значение показателя № 4 по посещаемости мероприятий жителями 100 от запланированного.

Подпрограмма 3 «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение»

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2019 год | Факт 2019 год | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество выданных экземпляров библиотечного фонда пользователям | Ед. | 16000 | 14678 | 91,7 % |
| 2 | Количество экземпляров поступлений в библиотечные фонды | Ед. | 600 | 449 | 75% |
| 3 | Количество выполненных справок (консультаций) пользователям | Ед. | 120 | 164 | 137% |
| 4 | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях | % | 8,5 | 8,5 | 100 % |

Подпрограмма   4

«Организация и проведение мероприятий и спортивных мероприятий  в муниципальном образовании Мичуринское сельское»

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2019 год | Факт 2019 год | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество посещений спортивных мероприятий | % | 12 | 15 | 100% |
| 2 | Удельный вес детей, привлекаемых к участию в спортивных мероприятиях | % | 43,3 | 45,6 | 105,3% |
| 3 | Удельный вес призовых мест за участие спортивных мероприятиях | % | 80 | 68,2 | 83,5 % |
| 4 | Посещаемость мероприятий | Среднее число посещений мероприятий в расчете на 1 жителя | 10 | 10 | 100% |

По Подпрограмме 4:

В поселке работают секции на базе школы и техникума:  лыжные гонки, горные лыжи,  секции волейбола, футбола, настольного тенниса, гиревого спорта, ОФП,  группы ритмопластики для детей и взрослых и плавание на платной основе. Открыта секция самбо.

Основными мероприятиями за отчетный период являлись:

1. Проведение спортивных мероприятий для населения и гостей поселка.

2. Участие в районном Дне Здоровья, Лыжня России, Турслете в Лосево, в областном турслете.

3. Участие в спартакиаде Приозерского района в первой группе.

4. Участие в программе «Лето»;

5. Участие в спартакиаде для пожилых людей в п.Плодовое;

6. Участие в турнирах и первенстве по футболу и волейболу;

Доля населения, систематически занимающихся физической культурой-15%

Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности и обучающихся и студентов -40%

Спортсмены нашего поселения активно участвуют во всех мероприятиях района и области. В феврале мы совместно с администрацией МО Мичуринское СП проводили «Спортивно-молодежный вечер», где были приглашены и награждены все спортсмены нашего поселения. Массово прошло мероприятие «Лыжня России». Много мероприятий проводится с детьми в дни школьных каникул, это «Зимние веселые старты», «Настольный хоккей», соревнования по дартсу, туристко-познавательные игры, скандинавская ходьба, подвижные игры в ДОУ, кубок Ткаченко по футболу, гидробол, слет туристских команд, день физкультурника.

Оценка результативности реализации подпрограмм за 2019 год:

- Подпрограмма «Организация культурно – досуговой деятельности на территории муниципального образования Мичуринское сельское поселение»

Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Количество участников клубных формирований (кружки) (чел.):

Пфit       328

Рit = ------ = --------- = 1,05

Ппit        314

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =   1,05х 100 = 105

M                         1

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht               105

Эt = ---- x 100 = -----х 100 = 105%

St                100

Вывод:  эффективность реализации Подпрограммы 1 «Организация культурно – досуговой деятельности на территории муниципального образования Мичуринское сельское поселение» составила 105% - реализация подпрограммы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации подпрограммы.

2. Подпрограмма «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества»

Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1. Обеспеченность населения культурно-досуговыми мероприятиями (ед.):

Пфit        200

Рit = ------ = ----------- = 1, 02

Ппit        185

1 Среднее число посещений мероприятий в расчете на 1 жителя %

Пфit        10

Рit = ------ = ----------- = 1

Ппit        10

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =   2 х 100 = 100

M                       2

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht                100

Эt = ---- x 100 = -----х 100 = 100%

St               100

Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 2 «Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества составила 100% - реализация подпрограммы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации подпрограммы.

3. Подпрограмма  «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение»:

Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1. Количество выданных экземпляров библиотечного фонда пользователям, количество экземпляров поступлений в библиотечные фонды, количество выполненных справок (консультаций) пользователям, (ед.):

Пфit        17876

Рit = ------ = ----------- = 1,12

Ппit        16000

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =   1,12 х 100 = 112

M                          1

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht                112

Эt = ---- x 100 = -----х 100 = 112%

St               100

Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 3 «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение» составила 112% - реализация подпрограммы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации подпрограммы.

4. Подпрограмма «Организация и проведение мероприятий и спортивных мероприятий  в муниципальном образовании Мичуринское сельское»:

Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1. Количество посещений спортивных мероприятий, Удельный вес детей, привлекаемых к участию в спортивных мероприятиях, Удельный вес призовых мест за участие спортивных мероприятиях (%):

Пфit      12

Рit = ------ = --------- = 1

Ппit        12

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =   1х 100 = 100

M                         1

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht               100

Эt = ---- x 100 = -----х 100 = 100%

St                100

Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 4 «Организация и проведение мероприятий и спортивных мероприятий  в муниципальном образовании Мичуринское сельское»: составила 100 % - реализация подпрограммы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации подпрограммы.

Состав показателей программы позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации за 2019 год:

Планомерное выполнение мероприятий муниципальной программы позволило существенно увеличить число участников клубных формирований и любительских объединений, укрепить материально – техническую базу, развить народное творчество, увеличить число творческих коллективов и участников в них, обновить книжные фонды библиотеки, увеличить долю граждан поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, повысить уровень удовлетворенности населения доступностью занятий физической культурой и массовым спортом.

Срок реализации Программы составляет 3 года: 2018 – 2020 годы.

По результатам оценки эффективности реализации Программы можно сделать вывод об исполнении всех поставленных задач и целевых значений за 2019 год.

Финансирование муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение на 2018 - 2020 год»

Ответственный исполнитель программы:

Директор МКУК «Мичуринское КДО»: Лагай Людмила Ивановна

тел. 67-183, электронная почта – mkyk2015@mail.ru, adminmi4urinskoe@mail.ru

Подпись_______________________