Муниципальные (целевые) программы и фактические результаты их реализации на 01.04.2020 года

Удельный вес программных расходов в общих расходах бюджета МО Мичуринское сельское поселение на 01.04.2020 года составляет 84,2% или 38 665,3 тысячи рублей. Исполнение на 01.04.2020 года составляет 2 977,8 тысяч рублей или 7,7% от общих программных расходов.

Удельный вес непрограммных расходов на 01.04.2020 года составляет 15,8% или 7 264,2 тысяч рублей. Исполнение на 01.04.2020 года составляет 1 413,6 тысяч рублей или 19,5% от общих непрограммных расходов.

Тыс. руб.

| № п/п | Наименование программы | Планируемый объем финансирования на 2020 год (тыс. руб.) | Исполнение на 01.04.2020 год. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | МП «Развитие культуры и физической культуры в МО Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО на 2018 – 2022 годы» | 3 549,1 | 685,6 | 19,6% |
| 2 | МП «Развитие автомобильных дорог в МО Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО на 2018 – 2022 годы» | 4 363,1 | 155,2 | 3,6% |
| 3 | МП «Благоустройство территории в МО Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО на 2018 – 2022 годы» | 2 524,2 | 226,7 | 9,0% |
| 4 | МП «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО на 2018 – 2022 годы» | 17 551,1 | 1 910,3 | 10,9% |
| 5 | МП «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО на 2018 – 2022 годы» | 6 411,8 | 0,0 | 0% |
| 6 | МП «Устойчивое общественное развитие территории в МО Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО на 2018 – 2022 годы» | 1 194,9 | 0,0 | 0% |
| 7 | МП «Формирование комфортной городской среды в МО Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО на 2018 – 2022 годы» | 3 021,1 | 0 | 0% |
| 7 | МП «Развитие муниципальной службы в в МО Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО на 2018 – 2022 годы» | 50,0 | 0,0 | 0% |
| Всего | 38 665,3 | 2 977,8 | 7,7% |

Данные по программам подлежат изменению и уточнению, в части мероприятий и бюджетных ассигнований.