Муниципальные (целевые) программы и фактические результаты их реализации на 01.07.2019 года

Удельный вес программных расходов в общих расходах бюджета МО Мичуринское сельское поселение на 01.07.2019 года составляет –67,0% или 16 429,2 тысячи рублей, исполнение на 01.07.2019 год составляет 4 192,5 тысяч рублей или 25,5% от общих программных расходов.

Удельный вес непрограммных расходов на 01.07.2019 года составляет –33,0% или 8 098,5 тысяч рублей, исполнение на 01.07.2019 года составляет 4 189,0 тысяч рублей или 50,0% от общих непрограммных расходов.

Тыс. руб.

| № п/п | Наименование программы | Планируемый объем финансирования на 2019 год (тыс. руб.) | Исполнение на 01.07.2019 год. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | МП «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 – 2020 годы» | 3 288,7 | 1 243,3 | 20% |
| 2 | МП «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 - 2020 годы» | 3 291,8 | 1 005,4 | 30,5% |
| 3 | МП «Благоустройство территории муниципального образования Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 - 2020 годы» | 2 931,7 | 1 912,3 | 65,3% |
| 4 | МП «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 – 2020 годы» | 1 761,7 | 0,0 | 0% |
| 5 | МП «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 - 2020 годы» | 4 030,0 | 0,0 | 0% |
| 6 | МП «Устойчивое общественное развитие территории в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» | 1 085,3 | 0,0 | 0% |
| 7 | МП «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области» | 40,0 | 31,5 | 78,8% |
| Всего | 16 429,2 | 4 192,5 | 25,5% |

Данные по программам подлежат изменению и уточнению, в части мероприятий и бюджетных ассигнований.