Муниципальные (целевые) программы и фактические результаты их реализации на 01.10.2020 года

Удельный вес программных расходов в общих расходах бюджета МО Мичуринское сельское поселение на 01.10.2020 года составляет 84,2% или 40 757,3 тысяч рублей. Исполнение на 01.10.2020 года составляет 15 310,6 тысяч рублей или 37,6% от общих программных расходов.

Удельный вес непрограммных расходов на 01.10.2020 года составляет 15,8% или 7 648,0 тысяч рублей. Исполнение на 01.10.2020 года составляет 5 146,4 тысяч рублей или 67,3% от общих непрограммных расходов.

Тыс. руб.

| № п/п | Наименование программы | Планируемый объем финансирования на 2020 год (тыс. руб.) | Исполнение на 01.10.2020 год. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | МП «Развитие культуры и физической культуры в МО Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО на 2018 – 2022 годы» | 3 549,2 | 2 386,9 | 67,3% |
| 2 | МП «Развитие автомобильных дорог в МО Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО на 2018 – 2022 годы» | 6 214,1 | 1045,2 | 16,8% |
| 3 | МП «Благоустройство территории в МО Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО на 2018 – 2022 годы» | 4 781,8 | 2 847,5 | 59,5% |
| 4 | МП «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО на 2018 – 2022 годы» | 16 219,7 | 6 272,6 | 38,7% |
| 5 | МП «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО на 2018 – 2022 годы» | 4 954,1 | 1 535,9 | 31,0% |
| 6 | МП «Устойчивое общественное развитие территории в МО Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО на 2018 – 2022 годы» | 1 229,7 | 1 195,6 | 97,2% |
| 7 | МП «Формирование комфортной городской среды в МО Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО на 2018 – 2022 годы» | 3 758,7 | 0 | 0% |
| 8 | МП «Развитие муниципальной службы в в МО Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО на 2018 – 2022 годы» | 50,0 | 26,9 | 53,8% |
| Всего | 40 757,3 | 15 310,6 | 37,6% |

Данные по программам подлежат изменению и уточнению, в части мероприятий и бюджетных ассигнований.