**Сводный отчет о реализации и оценке эффективности муниципальных программ   
муниципального образования Мичуринское сельское поселение   
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2021 год**

Сводный отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Мичуринское сельское за 2021 год, подготовлен в соответствии с Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации МО Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 21 октября 2013 года № 182 (далее – Порядок).

Основой для формирования Сводного отчета являются годовые отчеты, представленные в сектор экономики и финансов МО Мичуринское сельское поселение ответственными исполнителями муниципальных программ.

В рамках реализации программно-целевого принципа организации деятельности органов местного самоуправления и формирования бюджета муниципального образования в программном формате в 2021 году осуществлялась реализация 8 муниципальных программ.

Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития муниципального образования Мичуринское сельское поселение на среднесрочную перспективу, установленных Стратегией социально-экономического развития муниципального образования.

Правовые основания для формирования муниципальных программ установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013г № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», Постановлением администрации муниципального образования Мичуринское сельское поселение от 21 октября 2013 года № 182 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ МО Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО». Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» муниципальные программы определены документами стратегического планирования, которые разрабатываются и реализуются во взаимосвязи с другими документами стратегического планирования.

Анализ степени достижения значений годовых показателей эффективности реализации муниципальных программ проведен на основе данных, представленных ответственными исполнителями программ:

1. Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы;

2. Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы;

3. Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы;

4. Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы;

5. Благоустройство территории муниципального образования Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы;

6. Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы;

7. Устойчивое общественное развитие территории в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области;

8. Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы;

В бюджете Мичуринского сельского поселения в 2021 году на реализацию муниципальных программ было запланировано финансирование в объеме 19 812,1 тыс. руб. за счет средств всех источников (реш. СД от 11.12.2020 № 63 с учетом внесенных уточнений решениями СД от 13.08.2021 г. №104 и от 24.12.2021 г. №131).

Доля муниципальных программ в 2021 году в общем объеме расходов бюджета составляет 70,9%, исполнение за отчетный год составило 17 772,5 тыс. руб. или 89,7% к плану года. В 2020 году предусматривались бюджетные ассигнования на реализацию 8 муниципальных программ, исполнение за 2020 год составляло 39 375,5 тыс. руб. или 98,2% к плану 2020 г.

**Объем бюджетных ассигнований в 2021 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование подпрограммы, наименование мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. руб.) | | Уровень финанси-рования программы,% |
| планируемое на 2021 год | фактическое за отчетный год |
| 1. | Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Мичуринское сельское МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы | **22,6 - МБ** | **22,6 - МБ** | 100 |
| 2. | Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы | **3 954,4**  (1 137,0 – ОБ,  2 817,4 –МБ) | **3 909,0**  (1 137,0 – ОБ,  2 772,0 – МБ.) | 98,9 |
| 3. | Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы | **766,2 - МБ** | **202,0 - МБ** | 26,4 |
| 4. | Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы | **1 229,8**  (884,4 - ОБ,  345,4 - МБ) | **343,2**  (343,2 - МБ) | 27,9 |
| 5. | Благоустройство территории муниципального образования Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы | **3 178,6**  (947,8 - ОБ  2 230,8 - МБ) | **2 979,8**  (947,8 - ОБ  2 032,0 – МБ) | 93,7 |
| 6. | Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение  муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы | **2 902,7**  (1 013,1 - ОБ;  1 889,6 - МБ) | **2 558,1**  (896,6 - ОБ;  1 661,5 - МБ) | 88,1 |
| 7. | Устойчивое общественное развитие территории в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы | **1 306,7 – МБ** (1 030,4 – ОБ;  276,3 – МБ) | **1 306,7 – МБ** (1 030,4 – ОБ;  276,3 – МБ) | 100 |
| 8. | Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы | **6 451,1**  (1 720,5 – ФБ; 3 772,9 - ОБ,  957,7 - МБ) | **6 451,1**  (1 720,5 – ФБ; 3 772,9 - ОБ,  957,7 - МБ) | 100 |
|  | **ИТОГО:** | **19 812,1**  (1 720,5 - ФБ  8 785,5 - ОБ  9 306,0 - МБ) | **17 772,5**  (1 720,5 - ФБ  7 784,7 - ОБ  8 267,3 - МБ) | **89,7%** |

Общий процент исполнения муниципальных программ составил 89,7 %.

Исходя из приведенной выше таблицы, финансирование на 88,1-100% выполнено по 6 программам. На 26,4% и 27,9% исполнено финансирование по программам соответственно «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы» и «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы».

В целях оценки эффективности расходования средств муниципальных программ по всем   
8 муниципальным программам утверждены показатели (индикаторы) и их значение по каждому году реализации. Степень достижения запланированных значений показателей по итогам реализации муниципальных программ Мичуринского сельского поселения в 2021 году можно оценить как удовлетворительную.

Ниже представлено выполнение расходных обязательств и достижение целевых показателей (индикаторов) за 2021год по каждой программе.

***1.Программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Мичуринское сельское МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы.***

*(пост адм. №43 от 30.03.2022 года)*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2021 год:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование подпрограммы, наименование мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. руб.) | | Уровень финанси-рования программы,% |
| планируемое на 2021 год | фактическое за отчетный год |  |
| 1. | Программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение» | 22,6 - МБ | 22,6 - МБ | 100 |
|  | ИТОГО: | **22,6 - МБ** | **22,6 - МБ** | **100** |

Уровень финансирования Программы (St) составил 100%.

Достижение целевых показателей за 2021 год:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показа-теля | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| Планируемое на 2021 год | Фактическое за отчетный год | Индекс результа-тивности |
| 1. | Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации за счет средств местного бюджета | Чел. | 4 | 4 | 100 |
| 2. | Заключение договоров с государственными образовательными учреждениями высшего профессионального образования | Ед. | 2 | 2 | 100 |

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного периода составила 143,7%.

Ht (100+100)/2= 100 %

Уровень финансирования Программы (St) по итогам отчетного периода составил 100% от плановых значений по году.

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном периоде составила 100%.

Эt = (100/100)\*100 = 100%

Реализация Программы соответствует запланированной.

***2. Программа «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы».****(пост. адм. № 36 от 30.03,2022 года)*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2021 год:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий – всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде,  примечания |
| планируемое  на текущий год | фактическое  за отчетный период |
| 1. | Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования мичуринское сельское поселение МО Призерский муниципальный район Ленинградской области» | 2 458,9  (837,9-ОБ,  1 621,0-МБ) | 2 413,5  (837,9-ОБ,  1 575,6-МБ) | 98,2 |
| 2. | Подпрограмма «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение МО Призерский муниципальный район Ленинградской области» | 433,9 - МБ | 433,9 - МБ | 100 |
| 3. | Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение МО Призерский муниципальный район Ленинградской области» | 813,1  (299,1 - ОБ,  514,0 - МБ) | 813,1  (299,1 - ОБ,  514,0 - МБ) | 100 |
| 4. | Подпрограмма «Развитие физической культуры в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение МО Призерский муниципальный район Ленинградской области» | 248,5 - МБ | 248,5 – МБ | 100 |
|  | ИТОГО: | **3 954,4**  (1 137,0 – ОБ,  2 817,4 –МБ) | **3 909,0**  (1 137,0 – ОБ,  2 772,0 – МБ.) | 98,9 |

Уровень финансирования Программы (St) составил 98,9%.

Достижение целевых показателей за 2021 год:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Ед.  изм-ия | Значение целевого показателя | | |
| Планируемое на текущий год | Фактическое за отчетный период | Процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество культурно-массовых мероприятий | Ед. | 154 | 154 | 100% |
| 2. | Количество пользователей библиотеки (чел.). на 1000 жителей | человек | 400 | 400 | 100% |
| 3. | Количество участников клубных формирований (кружки) | человек | 340 | 344 | 101% |
| 4. | Количество посещений культурно-творческих мероприятий | % | 100 | 100 | 100% |
| 5. | Удельный вес детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | % | 100 | 100 | 100% |
| 6. | Доля работников учреждения культуры, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации | % | 33 | 37 | 112% |
| 7. | Общее количество членов творческих коллективов | человек | 340 | 344 | 101% |
| 8. | Удельный вес призовых мест за участие в фестивалях и конкурсах | % | 100 | 100 | 100% |
| 9. | Обеспеченность населения культурно-досуговыми мероприятиями | Ед. | 150 | 154 | 101% |
| 10. | Посещаемость мероприятий | Среднее число посещений мероприятий в расчете на 1 жителя | 3 | 3 | 100% |
| 11. | Количество выданных экземпляров библиотечного фонда пользователям | Ед. | 10000 | 9017 | 90,17% |
| 12. | Количество экземпляров поступлений в библиотечные фонды | Ед. | 180 | 188 | 104% |
| 13. | Количество выполненных справок (консультаций) пользователям | Ед. | 290 | 296 | 102% |
| 14. | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях | % | 2 | 2,6 | 130% |
| 15. | Количество посещений спортивных мероприятий | % | 10 | 1 | 10% |
| 16. | Удельный вес детей, привлекаемых к участию в спортивных мероприятиях | % | 5 | 5 | 100% |
| 17. | Удельный вес призовых мест за участие спортивных мероприятиях | % | 5 | 5 | 100% |
| 18. | Посещаемость мероприятий | Среднее число посещений мероприятий в расчете на 1 жителя | 1 | 1 | 100% |

- По шестому показателю «Доля работников учреждения культуры, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации» обучение в течение года прошли три работника учреждения культуры: директор МКУК, художественный руководитель, балетмейстер.

- Значение показателя № 7 по количеству членов в творческом коллективе 101 % запланированного, начали работу новые коллективы: театральная студия «Зазеркалье», хореографические коллективы студии «Квартал»;

- В связи эпидемиологической обстановкой и действующими ограничениями по вовлечению населения в массовые мероприятия, установленные постановлением Правительства Ленинградской области от 13.08.2020 N 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области" показатель №15 составил 10% от запланированного в связи с отменой мероприятий и невозможностью проведения данных мероприятий он-лайн.

Расчет интегральной оценки результативности

Ht = (100+100+101+100+100+112+101+100+101+100+90,17+104+102+130+10+100+100+100)/18=97,3%

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 98,4%.

Эt = (97,3/98,9)\*100=98,4%

***3. Программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Мичуринское сельское поселение на 2020-2022 годы»***

*(пост. адм. № 39 от 30.03.2022 года)*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2021 год:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий – всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде,  примечания |
| планируемое  на текущий год | фактическое  за отчетный период |
| 1. | 1. Археологическое обследование и государственная историко-культурная экспертиза земельного участка по объекту: Массив ИЖС №2 пос. Мичуринское | 177,4 - МБ | 177,4 - МБ | 100% |
| 2. | 2. Обследование объекта незавершенного строительства коммунальных сетей (водоснабжение, освещение, электроснабжение, стоки), улично-дорожной сети на объекте Массив ИЖС №2 пос. Мичуринское | 430,0 - МБ | - | 0% |
| 3. | Строительный контроль и авторский надзор капитального ремонта крыши МКД по адресу: пер. Озерный, д.2 | 158,8 – МБ | 24,6 – МБ | 15,5% |
|  | **ИТОГО:** | **766,2 - МБ** | **202,0 - МБ** | 26,4 |

Уровень финансирования Программы (St) составил 26,4%.

Достижение целевых показателей за 2021 год:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Ед.  измерения | Значение целевого показателя | | |
| Планируемое на текущий год | Фактическое за отчетный период | Процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Археологическое обследование и государственная историко-культурная экспертиза земельного участка по объекту: Массив ИЖС №2 пос. Мичуринское | Ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| 2. | Обследование объекта незавершенного строительства коммунальных сетей (водоснабжение, освещение, электроснабжение, стоки), улично-дорожной сети на объекте Массив ИЖС №2 пос. Мичуринское | Ед. | 2 | 0 | 0 |
| 3. | Строительный контроль и авторский надзор капитального ремонта крыши МКД по адресу: пер. Озерный, д.2 | Ед. | 2 | 1 | 50,0 |

Невыполнение целевого показателя по пункту 2 «Обследование объекта незавершенного строительства коммунальных сетей (водоснабжение, освещение, электроснабжение, стоки), улично-дорожной сети на объекте Массив ИЖС №2 пос. Мичуринское» и пункту 3 «Строительный контроль и авторский надзор капитального ремонта крыши МКД по адресу: пер. Озерный, д.2» связано с прекращением полномочий главы администрации поселения, подписавшего договора на 2021 год, и избранием (назначением) в 2021 году другого лица главой администрации поселения.

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила %

Ht = (100+0+50)/3 = 50%

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 189,4%.

Эt = (50/26,4)х100=189,4%

***4. Программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы».***

*(пост. адм. №40 от 30.03.2022 года)*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2021 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое  на текущий год | фактическое исполнение  за отчетный период |
| Подпрограмма 1. «Газификация муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018-2022 годы». | 1 089,8  (884,4-ОБ,  205,4-МБ) | 203,2  (0-ОБ,  203,2-МБ) | 18,6 |
| Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». | 140,0 - МБ | 140,0 - МБ | 100 |
| **Итого** | **1 229,8**  (884,4-ОБ,  345,4-МБ) | **343,2,2**  (0-ОБ,  343,2-МБ) | 27,9 % |

Фактическое финансирование Программы за отчетный период составило 27,9%.

Достижение целевых показателей за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| планируемое  на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | Протяженность построенных газопроводов в населенном пункте | м | 90 | 0 | 0 |
| 2 | Уровень обслуживания газораспределительной сети | % | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Разработка программ по энергосбережению и повышению энергоэффективности | ед. | 2 | 2 | 100 |

Невыполнение целевого показателя по пункту №1. ***«***Протяженность построенных газопроводов в населенном пункте» связано с прекращением полномочий главы администрации поселения, подписавшего соглашение на 2021 год, и избранием (назначением) в 2021 году другого лица главой администрации поселения.

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного периода составила 66,7%.

Ht = (0+100+100)/3 = 66,7%

Эффективность реализации Программы (Эt) за отчетный период составила 238,9%.

Эt = (66,7/27,9) \*100 = 238,9%

***5. Программа «Благоустройство территории муниципального образования Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы».*** *(пост. адм. №35 от 30.03.2022 года)*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2021 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое  на текущий год | фактическое исполнение  за отчетный период |
| Уличное освещение в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования» | | 1 136,7 – МБ | 1 136,7 - МБ | 100 |
| Благоустройство в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Мичуринское сельское поселение» (ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора, обустройство площадок для ТКО). | | 1 635,6  (947,8 - ОБ  687,8 - МБ) | 1 436,8  (947,8 - ОБ  489,0 - МБ | 87,8 |
| Прочие мероприятия по благоустройству в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Мичуринское сельское поселение» (проведение субботников, спил аварийных деревьев, благоустройство улиц и содержание детских игровых площадок) | | 318,9 - МБ | 318,9 - МБ | 100 |
| Мероприятия по охране окружающей среды в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Мичуринское сельское поселение» (проведение мероприятий у мест массового отдыха населения у воды, противоклещевая обработка) | | 87,4 - МБ | 87,4 – МБ | 100 |
| **Итого:** | | **3 178,6**  (947,8 - ОБ  2 230,8 - МБ) | **2 979,8**  (947,8 - ОБ  2 032,0 - МБ | **93,7** |

Уровень финансирования Программы (St) по итогам отчетного года составил 93,7%.

Достижение целевых показателей за 2021год:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| планируемое на 2021 год | фактическое за отчетный год | Индекс результа-тивности |
| 1. | Процент привлечения предприятий и организации к работам по благоустройству | ед. | 20 | 20 | 100 |
| 2. | Объем мусора при ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора | м³ | 345 | 234,5 | 68 |
| 3. | Количество мероприятий по подготовке мест массового отдыха населения у воды | ед. | 3 | 3 | 100 |
| 4. | Количество новых мест накопления ТКО | Ед. | 5 | 4 | 80 |

Невыполнение целевого показателя по пункту №2 «Объем мусора при ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора» связано с прекращением полномочий главы администрации поселения, подписавшего договор на 2021 год, и избранием (назначением) в 2021 году другого лица главой администрации поселения.

Невыполнение целевого показателя по пункту №4 «Количество новых мест накопления ТКО» связано со значительным повышением цен на товары, работы в связи с инфляцией в конце 2021 года.

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 87 %.

Ht = (100+68+100+80)/4=87%

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 92,9%.

Эt = (87/93,7) \* 100 = 92,9%.

***6. Программа «Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы».***

*(пост. адм. №41 от 30.03.2022 года)*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2021 год:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое  исп. плановых мероприятий в отчетном периоде, %, примечания |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1. | Содержание автомобильных дорог в рамках муниципальной программы (Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения) | 1 509,0 - МБ | 1 280,9 | 85% (задержка с оформлением документов по зимней уборке дорог) |
| 2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1 393,7 (1 013,1 – ОБ, 380,6 – МБ) | 1 277,2 (896,6 – ОБ, 380,6 – МБ) | 91,6% (экономия при заключении государственного контракта с применением конкурентных способов) |
|  | **Всего по Программе** | **2 902,7**  (1 013,1-- ОБ;  1 889,6 - МБ) | **2 558,1**  (896,6 - ОБ;  1 661,5 - МБ) | **88,1%** |

Уровень финансирования Программы (St) по итогам отчетного года составил 88,1%.

Достижение целевых показателей за 2021год:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показа-теля | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя за 2021 год | | |
| Планируемое на текущий год | Фактическое за отчетный период | % выполнения |
| 1 | Содержание автомобильных дорог | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 75 | 75 | 100 |

Расчет интегральной оценки результативности

Ht = (100 +100)/2=100%

Расчет эффективности реализации Программы

Эt = (100/88,1)\*100=113,5%

Сумма неиспользованных денежных средств в части обязательств по содержанию дорог перенесена на 2022г.

***7. Программа «Устойчивое общественное развитие территории в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы».***

*(пост. адм. №42 от 30.03.2022)*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2021 год:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование подпрограммы | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Уровень финанси-рования программы |
| планируемое на 2021 год | фактическое за отчетный год |
| 1 | Подпрограмма «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение» | 1 157,7 (1 030,4 – ОБ, 127,3 - МБ | 1 157,7 (1 030,4 – ОБ, 127,3 - МБ | 100 |
| 2 | Подпрограмма «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Мичуринское сельское поселение | 26,0 - МБ | 26,0 – МБ | 100 |
| 3 | Подпрограмма «Молодежь Мичуринского сельского поселения | 18,0 - МБ | 18,0 - МБ | 100 |
| 4 | Подпрограмма «Реализация мероприятий по подготовке землеустроительной документации» | 105,0 - МБ | 105,0 – МБ | 100 |
|  | **ИТОГО:** | **1 306,7 (1 030,4 – ОБ, 276,3 – МБ)** | **1 306,7 (1 030,4 – ОБ, 276,3 – МБ)** | 100 |

Уровень финансирования Программы (St) по итогам отчетного года составил 100%.

Достижение целевых показателей за 2021 год:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| планируемое на 2021 год | фактическое за отчетный год | Индекс результа-тивности |
| 1 | Проведение мероприятий в рамках реализации закона от 15.01.2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области" | Ед. | 2 | 2 | 100% |
| 2 | Мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского химическими методами | Ед. | 1 | 1 | 100 |
| 3 | Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику асоциального поведения молодёжи, пропаганду здорового образа жизни | Ед. | 1 | 1 | 100 |
| 4 | Подготовка землеустроительной документации. Постановка на кадастровый учет | Ед. | 3 | 3 | 100 |

Расчет интегральной оценки результативности

Ht = (100+100+100)/3\*100 = 100,0%

Расчет эффективности реализации Программы

Эt = (100/100)\*100=100%

Реализация Программы за отчетный год соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Эффективность реализации Программы является запланированной.

***8. Программа «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы»***

*(пост. адм. №44 от 30.03.2022 года)*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2021 год:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Уровень финанси-рования программы |
| планируемое на 2021 год | фактическое за отчетный год |
| 1. | Благоустройство зоны отдыха МО Мичуринское сельское поселение по адресу: пос. Мичуринское, ул. Первомайская | 6 451,1 (1 720,5 – ФБ,  3 772,9 – ОБ,  957,7 - МБ) | 6 451,1 (1 720,5 – ФБ,  3 772,9 – ОБ,  957,7 - МБ) | 100 |
|  | ИТОГО: | **6 451,1** (1 720,5 – ФБ,  3 772,9 – ОБ,  957,7 - МБ) | **6 451,1** (1 720,5 – ФБ,  3 772,9 – ОБ,  957,7 - МБ) | **100%** |

Уровень финансирования Программы (St) по итогам отчетного года составил 100%.

Достижение целевых показателей за 2021 год:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| планируемое на 2021год | фактическое за отчетный год | Индекс результатив-ности |
| 1. | Увеличение доли благоустроенных общественных территорий сельского поселения | Ед. | 1 | 1 | 100 |

В рамках реализации программы проведено благоустройство зоны отдыха МО Мичуринское сельское поселение, расположенной по адресу: ЛО, Приозерский район, пос. Мичуринское, ул. Первомайская.

Обязательным условием выполнения мероприятий программы явилось создание условий для обеспечения беспрепятственной доступности объектов благоустройства для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 100 %.

Ht = (100)/1=100 %

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 103,9 %.

Эt=(100/100)\*100=100 %

Реализация Программы за отчетный год соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Эффективность реализации Программы является запланированной.

В связи с изменением формирования структуры государственных и муниципальных программ, приведением к действующему законодательству, в соответствие с постановлением администрации муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район от 15.12.2021 №175 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Мичуринское сельское поселение», муниципальные программы, действующие в период 2020-2022 гг., завершены досрочно.

На территории муниципального образования Мичуринское сельское поселение приняты 7 муниципальных программ на период 2022-2024гг.

Начальник финансово-экономического отдела М.А. Дегтярева